## Sheet1
现在余的问题：
1 | 放线收取空盘的任务没发给叉车。取哪种型号的空盘、、由哪种叉车执行的判断。 半制品与盘型号对应关系需要维护
2 | 放线处叉车运送物品是到半制品区还是到下一工序的判断。逻辑还有问题. 另外PlaCourseManageService.autoUpdateCourse 第246行，呼叫叉车，还有问题. 找出呼叫叉车未给出明细任务的地方（呼叫叉车必须给出明细）。 | 翟 |  | 先直接送到半成品区。不再判断了
3 | 发给机台的任务，数据的结构要调整（计划的一系列表与产品工艺相关表都有改变）.对于追加的计划，由于存在机台端需要判断脏数据的问题。目前先不做。 但结构要调整。 | 杨、翟 | 已调整。不再用定时任务，由机台主动查询。
4 | 机台生产速度，是作为一种参数还是单独拉出来作为一张表， 这个需要讨论一下
5 | 半制品、成品的抽检计划，目前未加入系统。目前的表结构也不支持。 有抽检的需要发送到质检部看板，并生成质检初始化数据。质检手持机或app只修改质检状态，不录入任何数据。 | 荣波
6 | 原材料的计算不够细。需要从理论bom处计算冗余材料，得出领料具体数量。 | 荣波
7 | 胶料的消耗，与领料的对比。领料余量，判断胶料追加。与重量采集。 | 荣波
8 | 工艺参数录入 | 唐果
9 | bom参数录入 | 唐果
10 | 基础数据：订单、产品、规格型号、人员、机台，等需要导入系统。 | 唐果
11 | 计划的测试 | 姜帅
12 | 机台打包提交后。 回写参数部分，后台未保存; PlaCourseManageService.autoUpdateCourse
13 | 领料单生成的机制不对。应该在机台任务生成时就生成 | 翟，罗 | 领料已生成。领料单的管理罗浩在处理
系统字体，用16号。这边基本都是大屏显示器
14 | 产品工艺管理改造：选择产品大类、选择产品，带出唯一的规格型号（只读input）,选择颜色，选择工艺路线。录入产品工艺名称。 判断有没集绞工序，有则显示，无则隐藏。 录入集绞方式如1+3,或1+3+2,根据录入的+号数量判断几种规格型号，显示：产品大类，成品，半成品树，供用户选择。 只允许选择成品或半成品，不允许选择大类。 删除工艺集绞设置模块。 | 罗浩
| 产品工艺BOM管理 | 姜帅
| 入库与质检的录入，拆分。 | 荣波
出库质检（质检不合格新增加工作内容？ ）
| 订单管理_后期追加使用成品库存功能 | 罗浩
| 数据迁移 | 唐果
| 计划调度(7) | 姜帅
插单
挪单
| 质量回溯 | 关
| 生产通知单下发， | 翟
| 工作单管理 | 翟
| 调试。 机台-web-手持机 | 所有
| 在单系统 | 罗浩
产品备库(确认有没半成品备库）——库存锁控管理。（加锁、解锁，自动锁）
| 库存锁库(系统自动) | 翟
| 工序看板不全（具体找唐果找客户确认还少哪些工序；找美工做界面） | 唐
| 看板：通知的撤销 | 唐、荣、翟
| 统计查询、分析（进度查询，能耗统计、，机台人员负荷） | 唐
盘点——修改
不确定的需求都可以找唐果联系客户来确认
| bug | 所有人
从成品落轴-》待检区-》监测报告-》入库-》出库—》退回。 溯源。 数据链要通
| 叉车呼叫记录的5处维护。 |  | 打包提交时的呼叫已维护；其它需确认
检查仓库看板的显示领料
领料流程不对（已处理）
| 产品工艺思路---》是否符合生产（产品规格型号、颜色；产品、颜色；产品工艺、颜色； 这三套是否必须与颜色对应） （目前：选择一个产品的一个颜色，增加它的一个产品工艺，是一个全新编号的产品工艺）(过程里：取产品工艺时，暂只根据编号取，不再加颜色) |  | 产品工艺与颜色无关（原料的颜色需要其它地方设置：目前未处理）；一种规格型号的产品，对应一个产品工艺；一种规格型号有相同产品编码的多条记录，颜色不同； | 已处理 | 产品表加规格型号、颜色；对应同一种产品工艺。但要考虑不同颜色的产品，集绞的半成品配色是否完全一样
| 机台固定bom参数、动态参数的区别 |  | 固定参数：机台线型支持；功率；等。 动态参数：采集的参数标准值，如拉力、温度
节假日设置管理
出库-质检流程（验证客户现场符合条件不）
| 工艺路线、产品工艺、 BOM参数；机台生产能力； |  | 要么客户提供批量excel;要么客户录入
| 产品表梳理 |  | 大类、成品、半成品树结构；线径；工序编码
警告、通知、报警、在看板上的显示。 自动撤销和手工撤销的功能。
机台生产能力参数、不能放在mau_machine_speed,放在参数表中，统一维护。
所有工序的采集参数是否已配置妥当
打包提交的数据，解析，另存新表，以及oee，能耗统计，开关机状态等。是否全从这里取的;数据合理性
各种纸质单，需要提供页面显示及打印功能
统计查询：各列表界面导出功能 ；计划查询相关模块需要合并；
原料库存充足的验证；（当在下发工单时） 原料预警，当在当单系统；哪些工单能生产，哪些工单没原料
库存锁库的验证与管理
目前在测试计划，数据已清
delete from sell_contract; delete from sell_contract_detail; delete from sell_contract_plan_batch; delete from pla_product_order; delete from pla_product_order_axis; delete from pla_product_order_seq_hourse; delete from pla_course; delete from pla_machine_plan; delete from pla_machine_plan_mater; delete from pla_machine_plan_schedule; delete from pla_week_plan; delete from mau_task_load; delete from mau_material_record; delete from mau_material_detail;
select * from sell_contract; select * from sell_contract_detail; select * from sell_contract_plan_batch; select * from pla_product_order; select * from pla_product_order_axis; select * from pla_product_order_seq_hourse; select * from pla_course; select * from pla_machine_plan; select * from pla_machine_plan_mater; select * from pla_machine_plan_schedule; select * from pla_week_plan; select * from mau_task_load; select * from mau_material_record; select * from mau_material_detail;
生产通知单管理：点击分解后，需要提示，并且刷新界面; 要提示是否能下发工单,要提供查询条件